## Kapak
SAHA GÖZLEM RAPORU
ISO 45001 Md 9.1.1 + 10.2 uyumlu saha gözlem bulgu kaydı
Rapor No | TVM-SGR-2026-001
Firma | Taş ve Maden Ocakları San. Tic. A.Ş.
Lokasyon | -
Gözlem Tarihi | 05.05.2026
İSG Uzmanı | riskmatik saha gozlem
Toplam Bulgu | 10
Durum | TASLAK
Rapor Tarihi | 05.05.2026

## Bulgular
No | Başlık | Lokasyon | Kategori | Alt Kategori | Risk Seviyesi | Olasılık | Şiddet | Risk Puanı | Karar | İlgili Mevzuat | Düzeltme Önerisi | Tarih
B-001 | Yüksekte emniyet kemersiz çalışma ve şev kenarında düşme koruması eksikliği | Açık ocak — kuzey şev üst kademe (kot +18 m), blok ölçüm noktası | Ortam (B) | Kategorize edilmedi | Kritik | 4 | 5 | 20 | Karar Bekliyor | 6331 Md 4, Yüksekte Çalışma Yönetmeliği Md 7, KKD Yönetmeliği Md 7 | Şev kenarına kalıcı korkuluk/bariyer kurulmalı ve güvenli çalışma mesafesi belirleyen yazılı prosedür oluşturulup uygulanmalı. İşçiye yüksekte çalışma eğitimi ve emniyet kemeri kullanımı denetimi yapılmalı. | 05.05.2026
B-002 | Yüksekte emniyet kemeri ve platform güvenliği eksikliği | Ocak ve Kesim Alanı — kollu zincirli kesici operatör platformu (3,5 m yükseklikte) | Ortam (B) | Kategorize edilmedi | Kritik | 4 | 5 | 20 | Karar Bekliyor | 6331 Md 4, Yüksekte Çalışma Yönetmeliği Md 7, İş Ekipmanları Yönetmeliği Md 5 | İSG uzmanı, platform korkuluklarını derhal tamir ettirmeli/eksiklerini gidermeli, acil stop butonunun erişilebilirliğini sağlamalı ve operatöre emniyet kemeri kullanımı ile makine güvenli çalışma prosedürleri hakkında tekrar eğitim vererek denetlemelidir. | 05.05.2026
B-003 | Dengesiz mermer blok istifleme ve devrilme riski | Kesim atölyesi yanı — ham mermer blok ara stok sahası | Ortam (B) | Kategorize edilmedi | Kritik | 4 | 5 | 20 | Karar Bekliyor | 6331 Md 4, İş Ekipmanları Yön. Ek-1 Md 2.2.1 | Ara stok alanındaki tüm mermer blok istifleri derhal kontrol edilsin, takoz/kama ile sabitlensin ve istif açısı düzeltilsin. İstif çevresi bariyer/çit ile ayrılıp devrilme alanı işaretlensin ve yaya/forklift trafiği için güvenli mesafe oluşturulsun. İlgili personele güvenli istifleme eğitimi verilsin. | 05.05.2026
B-004 | Arızalı forklift, güvensiz operasyon ve yaya/araç ayrımı eksikliği | Kesim atölyesi içi — plaka taşıma manevra alanı | Ortam (B) | Forklift/transpalet fren arızalı | Kritik | 4 | 5 | 20 | Karar Bekliyor | 6331 Md 4, İş Ekipmanları Yönetmeliği Md 5, Karayolları Trafik Kanunu Md 74 | Forkliftin geri vites alarmı ve tepe lambası derhal onarılmalı. Atölye içinde yaya yolları çizilmeli ve fiziksel bariyerlerle ayrılmalı. Operatörün ehliyet/operatör belgesi yenilenmeli ve güvenli sürüş eğitimi tekrarlanmalı. Bu önlemler 1 hafta içinde tamamlanmalı. | 05.05.2026
B-005 | Patlatma sonrası şev temizliğinde asılı kaya ve kontrolsüz saha girişi | Açık ocak — güney aynası patlatma sahası | Davranış (A) | Kategorize edilmedi | Kritik | 4 | 5 | 20 | Karar Bekliyor | 6331 Md 4, İş Ekip. Yön. Md 5 | Patlatma sonrası muayene tutanağının eksiksiz doldurulması ve gevşek/asılı kaya kontrolünün ateşçi tarafından yapılması zorunlu hale getirilsin. Saha giriş-çıkış kontrolü ve uyarı işaretleri prosedürü güncellenerek denetimler artırılsın. | 05.05.2026
B-006 | Mermer kesim hattında tıkalı nozullar ve yetersiz maske ile RCS maruziyeti | Kesim atölyesi — mermer kesim hattı (su nozulları + operatör pozisyonu) | Ortam (B) | Kategorize edilmedi | Kritik | 4 | 5 | 20 | Karar Bekliyor | 6331 Md 4, Tozla Mücadele Yönetmeliği Md 5, KKD Yönetmeliği Md 7 | 1. Tıkalı su püskürtme nozulları derhal temizlenmeli/değiştirilmeli. 2. FFP3/P3 solunum maskeleri acilen tedarik edilerek operatörlere sağlanmalı ve doğru kullanımı konusunda eğitim verilmeli. 3. RCS hava ölçümleri ve kaçırılan akciğer grafisi taramaları ivedilikle tamamlanmalı. | 05.05.2026
B-007 | Yatay disk kesim makinesi üst koruyucusu eksikliği | Kesim atölyesi — yatay disk kesim makinesi (700 mm disk) çevresi | Ortam (B) | Kategorize edilmedi | Kritik | 4 | 5 | 20 | Karar Bekliyor | 6331 Md 4, İş Ekipmanları Yönetmeliği Md 5, Ek-1 | Yatay disk kesim makinesinin üst koruyucusu derhal yerine takılmalı. Operatörlerin kesim hattını güvenli görmesi için şeffaf/dayanıklı koruyucu gibi mühendislik çözümleri araştırılmalı ve uygulanmalı, ayrıca operatörlere eğitim verilmeli. | 05.05.2026
B-008 | Kesim atölyesinde yüksek gürültüye maruziyet ve kulak koruyucu kullanmama | Kesim atölyesi — kesim hattı operatör mevkileri | Ortam (B) | Kategorize edilmedi | Yüksek | 4 | 4 | 16 | Karar Bekliyor | 6331 Md 4, Gürültü Yönetmeliği Md 5, KKD Yönetmeliği Md 7 | Gürültü kaynağında mühendislik önlemleri (izolasyon/sönümleme) ile azaltılmalı, uygun iletişim sağlayan kulak koruyucular temin edilmeli ve kullanımı denetlenmeli. Odyometri takipleri güncellenmeli ve uyarı piktogramları yenilenmeli. | 05.05.2026
B-009 | Orta gerilim panosu su teması, eksik kontrol ve çevresel engeller | Trafo binası — kompresör beslemesi orta gerilim panosu | Ortam (B) | Elektrik panosu kapağı açık | Kritik | 4 | 5 | 20 | Karar Bekliyor | 6331 Md 4, İş Ekipmanları Yön. Md 7, Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yön. | Orta gerilim panosunun kırık menteşesi derhal onarılmalı, su yalıtımı sağlanmalı ve çevresi 2m içinde malzeme istiflenmesi engellenmelidir. Pano etrafı temizlenmeli, "Yetkisiz Müdahale Yasak" levhası asılmalı ve yıllık elektrik kontrolü acilen yaptırılmalıdır. | 05.05.2026
B-010 | Acil çıkış yolu engelli, aydınlatma arızalı ve tatbikat eksikliği | Kesim atölyesi — yan ve arka acil çıkış kapıları + toplanma alanı | Ortam (B) | Kategorize edilmedi | Kritik | 4 | 5 | 20 | Karar Bekliyor | 6331 Md 11, İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik Md 10, İş Sağlığı ve Güvenliği İşaretleri Yönetmeliği Md 5, İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik Md 12, Maden İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği Md 10 | Acil çıkış yolları üzerindeki tüm istifler derhal kaldırılmalı ve bu yolların sürekli açık kalması için kalıcı düzenlemeler yapılmalıdır. Arızalı acil çıkış aydınlatması hemen tamir edilmeli veya değiştirilmelidir. Toplanma alanı işaretleri belirgin yerlere asılmalı ve tüm çalışanlara acil durum tatbikatı en kısa sürede yaptırılarak yeni personelin eğitimi tamamlanmalıdır. Bu önlemler 30 gün içinde tamamlanmalıdır. | 05.05.2026

## İmza ve Onay
İMZA ZİNCİRİ VE ONAY DURUMU
ISO 45001 Md 5.3 — Roller, Sorumluluklar ve Yetkiler
Rol | Ad Soyad | Birim / Ünvan
İSG Uzmanı (Hazırlayan) | Bölüm Sorumlusu | Ocak ve Kesim Alanı Sorumlusu
Kontrol | Bölüm Sorumlusu | Ocak ve Kesim Alanı Sorumlusu
Onaylayan (İşveren Vekili) | İşveren Vekili | İşveren Vekili